## Звіт
Керівник апарату Черкаської обласної державної адміністрації
___________________ Олександр ШАБАТІН
ЗВІТ про виконання плану роботи Черкаської обласної державної адміністрації за вересень 2020 року
Зміст заходу | Термін виконання | Фактичний термін виконання | Примітки
1. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
1.1. Питання для розгляду на засіданні колегії обласної державної адміністрації
- | - | - | -
1.2. Актуальні питання, що потребують розгляду на нарадах у голови обласної державної адміністрації
Про вирішення конфліктної ситуації щодо оренди земельних ділянок | Упродовж вересня | Не розглядалося | Питання головою не розглядалося
Про стан готовності об’єктів галузі освіти до опалювального сезону | Упродовж вересня | 7 вересня | Виконано
Про стан виконання бюджету області | Упродовж вересня | Упродовж вересня | Виконано
Про підготовку проектів рішень обласної ради щодо змін до обласного бюджету області на 2020 рік | Упродовж вересня | Упродовж вересня | Виконано
Про реалізацію проекту Президента України «Велике будівництво» | Позапланово | Упродовж вересня | Виконано
Про запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) на території області | Позапланово | Упродовж вересня | Виконано
Про створення Офісу інвестицій | Позапланово | 16 вересня | Виконано
Про стан підготовки до опалювального сезону 2020/2021 р. і тарифи на послуги з централізованого опалення для населення | Позапланово | 29 вересня | Виконано
Про боротьбу з перевізниками, які здійснюють регулярні перевезення пасажирів без відповідних дозвільних документів | Позапланово | 29 вересня | Виконано
1.3. Актуальні питання, що потребують розгляду на нарадах у першого заступника (заступників) голови облдержадміністрації
Про заходи зі збільшення питомої ваги площі природно-заповідного фонду області | 18 вересня | 27 серпня | Виконано (у форматі вебінару за участі РДА та ОТГ)
Про організацію прийому, обліку, розподілу та забезпечення товарами, поміщеними у режим відмови на користь держави, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 25 вересня | Перенесено | Перенесено на жовтень
Про стан атмосферного повітря області, проблеми, шляхи вирішення | 25 вересня | Перенесено | Перенесено на жовтень
Про заходи щодо профілактики та попередження захворюваності на ГРВІ в умовах поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 | Упродовж вересня | Упродовж вересня | Виконано
Про скасування розпорядження Черкаської районної державної адміністрації від 30.03.2016 №376 | Упродовж вересня | Не розглядалося | Питання головою та заступниками голови не розглядалося
Про створення комісій, які розраховують збитки за використання земель і несплату орендної плати за землю | Упродовж вересня | Не розглядалося | Питання головою та заступниками голови не розглядалося
Про утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, які проходять територією області | Позапланово | Упродовж вересня | Виконано
Про реалізацію інвестиційних проектів на території області | Позапланово | Упродовж вересня | Виконано
Про вирішення проблемних питань із здійснення пасажирських перевезень автомобільними перевізниками, які працюють на автобусних маршрутах загального користування | Позапланово | 4 вересня | Виконано
Про підготовку підприємств паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства, об’єктів соціальної сфери та інфраструктури до осінньо-зимового періоду 2020/2021 року і забезпечення його сталого проходження | Позапланово | 7 вересня | Виконано
Про стан підготовки підприємств ЖКГ Кам’янського району до опалювального сезону 2020–2021 року | Позапланово | 10 вересня | Виконано
Про землі культурної спадщини | Позапланово | 18 вересня | Виконано
2. ПЕРЕЛІК АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА, РОЗПОРЯДЖЕНЬ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, ХІД ВИКОНАННЯ ЯКИХ РОЗГЛЯДАТИМЕТЬСЯ В ПОРЯДКУ КОНТРОЛЮ (виконано відповідно до плану контролю)
3. ВИВЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, НАДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
Контрольна перевірка стану реалізації державної політики у сфері цивільного захисту та організації роботи з питань техногенної і пожежної безпеки у Катеринопільському районі, Єрківській ОТГ | 1-9 вересня | Перенесено | Перенесено на 2021 рік у зв'язку з карантином
Комплексне обстеження стану архівної справи:
Христинівський район | 15-16 вересня | 15-16 вересня | Виконано (у дистанційному режимі)
м.Сміла | 22-23 вересня | Перенесено | Перенесено у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю працівників архівного відділу
Контрольна перевірка роботи архівних відділів:
Золотоніська міська рада | 17 вересня | 17 вересня | Виконано (у дистанційному режимі)
Смілянська райдержадміністрація | 24 вересня | Перенесено | Перенесено у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю керівника архівного відділу
Командно-штабні навчання з органами управління цивільного захисту ланок територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту у м.Канів, Канівському районі | 23-24 вересня | Перенесено | Перенесено у зв’язку з карантином
Контрольна перевірка стану реалізації державної політики у сфері цивільного захисту та організації роботи з питань техногенної і пожежної безпеки в Маньківському районі | Упродовж вересня | Перенесено | Перенесено на 2021 рік у зв'язку з карантином
4. ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ, МАСОВИХ ТА ЮВІЛЕЙНИХ ЗАХОДІВ
4.1. Наради, засідання, семінари
Координаційна нарада в режимі селекторного зв’язку з керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в області, головами райдержадміністрацій, районних рад, міськими головами міст обласного значення, головами ОТГ | Щотижня | 30 вересня | Виконано
Професійне навчання за загальною короткостроковою програмою "Основні вимоги антикорупційного законодавства в Україні" для працівників Головного управління Пенсійного фонду України в області | 2 вересня | 2 вересня | Виконано
Засідання комісії обласної державної адміністрації з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інших категорій громадян | 4, 18 вересня | 4, 11, 23 вересня | Виконано
Професійне навчання за спеціальною короткостроковою програмою для працівників управління виконавчої служби в Черкаській області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) | 8-10 вересня | 8-10 вересня | Виконано
Вебінар на тему: "Налагодження роботи новоствореного ОСББ. Як ОСББ провести успішні загальні збори та прийняти рішення про енергомодернізацію" | 9 вересня | 9 вересня | Виконано
Професійне навчання за загальною короткостроковою програмою "Соціально-психологічні аспекти ділового спілкування" для керівників, спеціалістів Головного управління статистики у Черкаській області | 9-11 вересня | 9-11 вересня | Виконано
Семінар-нарада з питань удосконалення роботи щодо захисту прав дітей | 10 вересня | 22-24 вересня | Виконано
Виїзна нарада у м. Сміла з перевірки виконання основних заходів щодо підготовки підприємств паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери області до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 року | 16 вересня | Скасовано | Скасовано у зв’язку з писиленням карантинних заходів у місті. Обговорення проблемних питань відбулось в ОДА 02.10.2020
Професійне навчання за загальною професійною (сертифікатною) програмою для уперше прийнятих на державну службу працівників апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій та тих, які упродовж 3-ох років не підвищували кваліфікацію | 14-18 вересня | 14-18 вересня | Виконано
Професійне навчання за загальною професійною (сертифікатною) програмою для уперше прийнятих на службу в органи місцевого самоврядування та тих, які упродовж 3-ох років не підвищували кваліфікацію | 14-18 вересня | 14-18 вересня | Виконано
Засідання конкурсного комітету з визначення переможців на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території області | 16 вересня | 16 вересня | Виконано
Професійне навчання за спеціальною короткостроковою програмою для працівників Управління ДМСУ у Черкаській області | 16-17 вересня | 16-17 вересня | Виконано
Засідання регіональної комісії з визначення даних про заробітну плату працівників за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках | 17 вересня | Не проводилося | Документи не надходили
Засідання колегії Служби у справах дітей обласної державної адміністрації | 22 вересня | 18 вересня | Виконано
Професійне навчання за спеціальною короткостроковою програмою "Захист прав дітей як пріоритетний напрям державної політики" для працівників служб у справах дітей райдержадміністрацій, міськвиконкомів міст обласного значення, виконавчих органів об’єднаних територіальних громад | 22-24 вересня | 22-24 вересня | Виконано
Вебінар на тему: "Поточна діяльність ОСББ. Зниження споживання тепла за рахунок утеплення будинку" | 23 вересня | 23 вересня | Виконано
Професійне навчання за спеціальною короткостроковою програмою "Актуальні проблеми децентралізації фінансової системи" для працівників Департаменту фінансів облдержадміністрації, керівників фінансових управлінь райдержадміністрацій, міськвиконкомів міст обласного значення, виконавчих органів об’єднаних територіальних громад | 23-25 вересня | 23-25 вересня | Виконано
Засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій | 25 вересня | 4, 10, 14 вересня | Виконано
Засідання колегії Департаменту фінансів обласної державної адміністрації | 25 вересня | 25 вересня | Виконано
Онлайн-нарада засідання обласного оперативного штабу з перевірки виконання основних заходів щодо підготовки підприємств паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери області до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 року | 29 вересня | 29 вересня | Виконано
Професійне навчання за загальною короткостроковою програмою "Ділова англійська мова у сфері державного управління та місцевого самоврядування" для керівників та спеціалістів апарату, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, апарату обласної ради, Черкаського міськвиконкому, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади | 29 вересня | 29 вересня | Виконано
Нарада директорів професійної (професійно-технічної) освіти: «Про пріоритетні напрями діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти області у 2020/2021 навчальному році» | 29 вересня | 21 вересня | Виконано
Нарада з питань погодження надання в оренду водних об’єктів, розташованих у межах міст обласного значення та за межами населених пунктів, а також тих, які не входять до складу певного району | Упродовж вересня | 4 вересня | Виконано
Засідання комісії з питань погодження надання в оренду водних об’єктів, розташованих у межах міст обласного значення та за межами населених пунктів, а також тих, які не входять до складу певного району | Упродовж вересня | 25 вересня | Виконано
Засідання колегії Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації | Упродовж вересня | Перенесено | Перенесено на жовтень
Засідання комісії облдержадміністрації з питань надання одноразової грошової допомоги громадянам | Упродовж вересня | 2, 23 вересня | Виконано
Засідання комісії з питань гуманітарної допомоги при облдержадміністрації | Упродовж вересня | 23 вересня | Виконано
Обласні наради, студії, тренінги, семінари керівників закладів освіти, педагогічних працівників | Упродовж вересня | Упродовж вересня | Виконано
Засідання комісії обласної державної адміністрації з питань надання державної допомоги підприємствам та організаціям громадських організацій осіб з інвалідністю | Упродовж вересня | 23 вересня | Виконано
4.2. Масові заходи
4.2.1. Святкові дні та ювілейні та пам’ятні дати, які будуть відзначатися на державному рівні
День знань | 1 вересня | 1 вересня | Виконано
4.2.2. Професійні та неофіційні свята
День нотаріату | 2 вересня | 2 вересня | Виконано
День підприємця | 6 вересня | 6 вересня | Виконано
День фізичної культури і спорту | 12 вересня | 12 вересня | Виконано
День українського кіно | 12 вересня | 12 вересня | Виконано
День рятівника | 17 вересня | 17 вересня | Виконано
День працівника лісу | 20 вересня | 18 вересня | Виконано
День партизанської слави | 22 вересня | 22 вересня | Виконано
День машинобудівника | 27 вересня | 27 вересня | Виконано
День туризму | 27 вересня | 27 вересня | Виконано
Всеукраїнський день бібліотек | 30 вересня | 30 вересня | Виконано
День усиновлення | 30 вересня | 30 вересня | Виконано
4.2.3. Інші масові заходи та пам’ятні дати
День відкритих дверей у закладах позашкільної освіти обласного значення | 1-11 вересня | 1-14 вересня | Виконано
Заходи з нагоди річниці завершення Другої світової війни | 2 вересня | 2 вересня | Виконано
Обласне літературно-мистецького свято «Поетична осінь у Кам’янці» | 5 вересня | 5 вересня | Виконано
Всеукраїнський мистецький проект художників сучасного мистецтва | 23 вересня | 25 вересня | Виконано
Обласне мистецьке свято "Вінок Кобзареві" | Упродовж вересня | Скасовано | Скасовано у зв’язку з карантином
Обласне свято вокально-хорового мистецтва на честь 145-ї річниці від дня народження українського композитора і хорового диригента О.Кошиця | Упродовж вересня | 30 вересня | Виконано
Чемпіонати та першості України та області з видів спорту | Упродовж вересня | Упродовж вересня | Виконано
ПЕРЕНЕСЕНІ ЗАХОДИ
1. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
1.2. Актуальні питання, що потребують розгляду на нарадах у голови обласної державної адміністрації
Про стан готовності закладів освіти до нового навчального року | Упродовж серпня | 8 вересня | Виконано
1.3. Актуальні питання, що потребують розгляду на нарадах у першого заступника (заступників) голови обласної державної адміністрації
Щодо організації прийому, обліку, розподілу та забезпечення товарами, поміщеними у режим відмови на користь держави, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 28 липня | Перенесено | Перенесено на жовтень
Щодо програми розвитку малого та середнього підприємництва в області | ІІІ декада серпня | Перенесено | Перенесено на жовтень
3. ВИВЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, НАДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
Перевірка роботи структурних підрозділів облдержадміністрації з питань організації документообігу та контролю за виконанням документів:
Департамент агропромислового розвитку | Упродовж січня | Перенесено | Перенесено на листопад у зв’язку з карантином
Департамент інфраструктури, розвитку та утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення | Упродовж січня | Перенесено | Перенесено у зв’язку з карантином
Управління освіти і науки | Упродовж січня | Перенесено | Перенесено на жовтень у зв’язку з карантином
Управління охорони здоров'я | Упродовж січня | 30 вересня | Виконано
Надання практичної та методичної допомоги Управлінню соціального захисту населення Чорнобаївської РДА з питань забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення | Упродовж лютого 7, 14, 21, 28 квітня Упродовж травня Упродовж червня | Перенесено | Перенесено у зв’язку з карантином
Комплексне обстеження стану архівної справи в:
Лисянському районі | 17-18 березня | 5-6 жовтня | Виконано (у дистанційному режимі)
Маньківському районі | 7-8 квітня | 2-23 жовтня | Виконано (у дистанційному режимі)
Уманському районі | 2-3 червня | 15-16 жовтня | Виконано (у дистанційному режимі)
Вивчення питань щодо здійснення соціальної роботи з сім’ями та особами, які перебувають у складних життєвих обставинах, у Чорнобаївському районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 24 березня | Перенесено | Перенесено на 2021 рік у зв’язку з карантином
Контрольна перевірка роботи архівного відділу:
Городищенської РДА | 26 березня | 20 жовтня | Виконано (у дистанційному режимі)
Драбівської РДА | 16 квітня | 12 жовтня | Виконано (у дистанційному режимі)
Канівської міської ради | 22 травня | 26 жовтня | Виконано (у дистанційному режимі)
Монастирищенської РДА | 4 червня | 21 жовтня | Виконано (у дистанційному режимі)
Комплексна перевірка роботи Державного архіву Черкаської області | Упродовж травня | Перенесено | Перенесено на листопад
Контрольна перевірка стану реалізації державної політики у сфері цивільного захисту та організації роботи з питань техногенної і пожежної безпеки:
Жашківський район | 15-24 червня | Перенесено | Перенесено на 2021 рік у зв’язку з карантином
Командно-штабні навчання з органами управління цивільного захисту Золотоніської районної та Золотоніської міської ланок територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Черкаської області | 28-29 травня | Перенесено | Перенесено на 2021 рік у зв’язку з карантином
Комплексна перевірка стану реалізації державної політики у сфері цивільного захисту та організації роботи з питань техногенної і пожежної безпеки у Корсунь-Шевченківському районі | 13-22 липня | Перенесено | Перенесено на 2021 рік у зв’язку з карантином
Командно-штабні навчання з органами управління цивільного захисту ланок територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту в м.Умань, Уманському районі | 22-23 липня | Перенесено | Перенесено на 2021 рік у зв’язку з карантином
Надання методичної допомоги щодо здійснення роботи з учасниками АТО та членами їх сімей Черкаському районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | Упродовж липня | 23 вересня | Виконано
4. ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ, МАСОВИХ ТА ЮВІЛЕЙНИХ ЗАХОДІВ
4.1. Наради, засідання, семінари
Засідання Координаційної ради учасників бойових дій та ветеранів АТО в області | Упродовж січня Упродовж лютого Упродовж березня | 29 вересня | Виконано
Професійне навчання за спеціальною короткостроковою програмою "Організація діловодства в органах державної влади. Робота в системі електронного документообігу" для працівників, відповідальних за ведення діловодства (контроль), структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, міськвиконкомів міст обласного значення | 19-20 лютого | Перенесено | Перенесено на жовтень у зв’язку з карантином
Засідання колегії Департаменту агропромислового розвитку ОДА | Упродовж лютого | Перенесено | Перенесено у зв’язку з карантином
Професійне навчання за загальною професійною (сертифікатною) програмою для уперше прийнятих на державну службу працівників апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій та тих, які упродовж 3-х років не підвищували кваліфікацію | 16-20 березня | 14-18 вересня | Виконано
Професійне навчання за загальною професійною (сертифікатною) програмою для уперше прийнятих на службу в органи місцевого самоврядування та тих, які упродовж 3-ох років не підвищували кваліфікацію | 16-20 березня | 14-18 вересня | Виконано
Професійне навчання за загальною професійною (сертифікатною) програмою "Ділова англійська мова у сфері державного управління та місцевого самоврядування" для керівників та спеціалістів апарату, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, апарату обласної ради, Черкаського міськвиконкому, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади | 18, 25 березня | 29 вересня | Виконано
Семінар з відповідальними за архівні підрозділи та діловодство обласних установ | 24 березня | 1-2 жовтня | Виконано
Засідання колегії Департаменту регіонального розвитку ОДА | ІІІ декада березня | Перенесено | Перенесено на 1 жовтня
Семінар "Вдосконалення організації племінної справи в господарствах області" | Упродовж березня | Перенесено | Перенесено у зв’язку з карантином
Семінар-нарада з начальниками служб у справах дітей РДА, МВК, ОТГ з питань удосконалення роботи щодо захисту прав дітей | 29 квітня 22 травня 19 червня 23 липня | 22-24 вересня | Виконано
Обласні конференції лікарів терапевтичного, хірургічного, педіатричного та акушерсько-гінекологічного профілю | 20, 21 травня | Упродовж вересня | Виконано (відбулися 6 вебінарів та 1 конференція в режимі онлайн)
Засідання обласного літературного об’єднання ім.В.Симоненка | Упродовж травня | 30 вересня | Виконано
Науково-практичний семінар щодо забезпечення стабільного протиепізоотичного стану в галузі тваринництва | Упродовж травня | Перенесено | Перенесено на листопад у зв’язку з карантином
Тренінг-семінар з питань надання паліативної допомоги | 25 червня | 14 вересня | Виконано
Семінар щодо підготовки інтернатних установ та стаціонарних відділень територіальних центрів до роботи в осінньо-зимовий період | Упродовж червня Упродовж липня | Перенесено | Перенесено на жовтень
Засідання громадської ради при обласній державній адміністрації | 9 липня | 29 вересня | Виконано
Засідання обласного оперативного штабу з перевірки виконання основних заходів щодо підготовки підприємств паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери області до стабільної роботи в осінньо-зимовий період | Упродовж липня | 29 вересня | Виконано
Засідання регіональної ради підприємців в області | І декада серпня | Перенесено | Перенесено на листопад
Засідання колегії Департаменту соціального захисту населення ОДА | Упродовж серпня | Перенесено | Перенесено на жовтень
4.2.3. Інші масові заходи та пам’ятні дати
Обласний фестиваль народної творчості національних меншин "Єдина родина" | Упродовж лютого | Перенесено | Перенесено на грудень
Театралізоване літературно-мистецьке свято відкриття Тижня дитячого читання "Сторінками книг – у неповторну країну дитинства" | 19 березня | 29 вересня | Виконано
Обласне фольклорне свято "Стежками наших родоводів" | Упродовж березня | Перенесено | Перенесено у зв’язку з карантином
Обласний відбірковий конкурс Всеукраїнського фестивалю сучасної пісні та популярної музики "Червона рута" | Упродовж березня | Скасовано | Скасовано у зв’язку з карантином
Регіональні свята танцю, присвячені 125-й річниці від дня народження В.К.Авраменка | Упродовж березня | Перенесено | Перенесено на 2021 рік
Обласний фестиваль "Тарасові джерела" | Упродовж квітня | Скасовано | Скасовано у зв’язку з карантином
Наукова-практична краєзнавча конференція "Історія рідного краю в контексті історії України" | Упродовж квітня | 18 вересня | Виконано
Творчий проект "Відчуй музику у темряві" | 24 травня | Скасовано | Скасовано у зв’язку з карантином
Обласний фестиваль дитячої творчості "Джерело надії" | Упродовж травня | Скасовано | Скасовано у зв’язку з карантином
Обласний дитячий пленер "Тараса пензлі оживають" | Упродовж червня | 26 вересня | Виконано
Обласне мистецьке свято "Мистецька толока" | Упродовж червня | Скасовано | Скасовано у зв’язку з карантином
Симпозіум майстрів народного мистецтва | Упродовж серпня | Скасовано | Скасовано у зв’язку з карантином
Фестиваль "Лісовий КВН-2020" обласної ліги КВН | Упродовж серпня | 4-6 вересня | Виконано
Начальник організаційного відділу апарату Черкаської обласної державної адміністрації |  |  | Андрій ТИЩЕНКО